# 11 · 验收标准与上线检查单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档 ID | TG-DOC-11 |
| 版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-25 |
| 依据 | ATDD（验收驱动） |
| 状态 | 待评审 |

— — —

## 1. 验收哲学

能证明，才算完成。 每项验收都要有可复现的证据（命令输出/测试记录/试运行数据），不接受"看了下没问题"。

— — —

## 2. 六类 42 项验收清单

### A. 功能验收（10 项）

| # | 项 | 通过标准 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 五类作业单分解 | 每类分解出正确 DAG | 测试 + demo 输出 |
| A2 | 环/坏计划拒绝 | 构造环被拒 | test_cycle_rejected |
| A3 | 审批门禁 | 未审批不得运行 | test_run_without_approve_rejected |
| A4 | 能力匹配 | 超载/缺传感器被拒且留因 | TestCapability |
| A5 | 一机一单 | 并发分配不冲突 | test_one_robot_one_task |
| A6 | 证据挂载 | DONE 任务证据三类齐全 | test_happy_path |
| A7 | 证据不全打回 | 缺证据不得 DONE | test_missing_evidence_fails |
| A8 | 降级阶梯 | L1→L4 逐级且可观测 | test_degradation_ladder_on_chaos |
| A9 | 技能四态 | 审批/顶替/回滚正确 | TestSkills |
| A10 | 数据飞轮 | episode 入库/分片/导出 | TestEpisode |

### B. 安全验收（10 项，一票否决级）

| # | 项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 禁入区拒绝 | 构造禁入目标 → ABORTED + R1 |
| B2 | 人工令牌强制 | >50kg 无令牌 → 拒绝；有令牌 → 放行 |
| B3 | 令牌不可伪造 | 模型侧无签发入口（代码审查） |
| B4 | 停止区停机 | person_in_stop_zone → speed_limit=0 |
| B5 | 恢复需人工 | 停机后不得自动恢复（流程审查） |
| B6 | 急停 | /robots/{id}/estop 即时抢占 |
| B7 | 红线违规留痕 | 事件含红线编号 + trace_id |
| B8 | LLM 失效安全 | 拔掉 LLM，脊髓层仍生效（架构验证） |
| B9 | 数据源不执行 | 工单描述含"指令"字样不触发动作 |
| B10 | 安全区管理 | 增删改区即时生效（无需重启） |

### C. 性能验收（6 项）

| # | 项 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 作业单提交 P95 | ≤ 2 s（NFR-101） |
| C2 | 安全审查 P95 | ≤ 5 ms（NFR-102） |
| C3 | 调度决策 | ≤ 200 ms/任务 |
| C4 | 并发 20 单 | 无丢失、无双分配 |
| C5 | 服务可用性 | 99.5%（双副本） |
| C6 | 报告生成 | ≤ 1 s/单 |

### D. 可观测验收（6 项）

| # | 项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| D1 | trace_id 贯穿 | 随机抽 10 单可重建全链 |
| D2 | 事件日志 | 分解/审批/分配/执行/失败/降级全记录 |
| D3 | 指标看板 | 成功率/降级率/接管率可视 |
| D4 | 审计报表 | 令牌签发/技能变更可查 |
| D5 | episode 统计 | 分片与成功率正确 |
| D6 | 告警 | 红线违规即时告警 |

### E. 工程质量（6 项）

| # | 项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 测试全绿 | pytest 无失败 |
| E2 | 覆盖率 | ≥ 80%（核心 ≥ 90%） |
| E3 | lint | ruff 零告警 |
| E4 | CI 门禁 | 全绿（含 demo smoke） |
| E5 | 契约 lint | buf lint 通过 |
| E6 | DoD 执行 | 抽查 5 个任务六条全过 |

### F. 文档与培训（4 项）

| # | 项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 文档一致 | 数字/口径与实现一致 |
| F2 | 运维手册 | 值班可照做 |
| F3 | 应急预案 | 急停/停机/回滚演练过 |
| F4 | 操作培训 | 设备部 ≥ 80% 通过考核 |

— — —

## 3. 上线检查单（Go-Live）

| # | 检查 | 签字方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42 项验收 ≥ 80% 通过，B 类 100% | 项目经理 |
| 2 | 五条红线逐条签字 | 设备部 + 安全部 |
| 3 | 安全区测绘签字 | 安全部 |
| 4 | 100 单试运行无 S1 | 测试负责人 |
| 5 | 回滚演练通过（服务/技能/计划） | 运维 |
| 6 | 数据授权单模板法务过审 | 法务 |
| 7 | 应急预案培训完成 | 安全部 |
| 8 | 观测看板上线 | 运维 |

— — —

## 4. 验收不通过的处理

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| B 类任一不过 | 禁止上线，限期整改后复验 |
| A/C/E 类不过 | 限期整改；整改后仅复验失败项 |
| F 类不过 | 上线后 2 周内补齐 |

— — —

## 5. 试运行准入（Ph2 真机）

[ ] 每台机器人急停实测

[ ] 每个停止区有人停机实测

[ ] 人工令牌流实测（签发/使用/过期）

[ ] 混沌演练（LLM 挂 / 机器人挂 / 网络断）

[ ] 证据链抽样回放（≥ 10 单）

[ ] 安全专员现场值守（首两周）